## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
User - giỏ hàng | 19/1/2024 | 27/1/2024 | 100% | Thành | 27/1/2024 | 27/1/2024 | 100% | Thành
Logo |  |  | 50% | Huy | 2023-12-19 | 2020-12-14 | 50% | Huy
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Huy | 2023-12-20 | 2020-12-14 | 90% | Huy
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Huy | 2023-12-21 | 2020-12-14 | 100% | Huy
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Huy | 2023-12-22 | 2020-12-14 | 90% | Huy
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Huy | 2023-12-23 | 2020-12-14 | 80% | Huy
Admin | 19/1/2024 | 27/1/2024 | 100% | Khánh | 27/1/2024 | 27/1/2024 | 100% | Khánh